## ESFORÇ
ESTIMACIÓ DEL TEMPS
FÒRMULES
|  | ESTIMACIÓ DE TEMPS | EstimacióTemps = UCP * PF
|  | UCP | UCP = (UUCW + UAW) * TCF * ECF
|  | UUCW | UUCW = ∑c : c∈casosÚs : pes(c)
|  | UAW | UAW = ∑a : a∈actors : pes(a)
|  | TCF | TCF = 0.6+ ( ∑f: f∈fTec: pes(f)*prioritat(f)/100)
|  | ECF | ECF = 1.4 + (-0.03* (∑f: f∈fEnv: pes(f)*prioritat(f)/100))
|  | PF | PF = Usar un valor entre 15 i 30
CÀLCUL
|  | UUCW | UUCW = ∑c : c∈casosÚs : pes(c) | 160
|  |  | CAS D'ÚS | COMPLEXITAT | PES
|  |  | Registrar usuari | SIMPLE | 5
|  |  | Iniciar sessió autoritzat | MIG | 10
|  |  | Iniciar sessió pacient | SIMPLE | 5
|  |  | Sortir de la sessió | SIMPLE | 5
|  |  | Eliminar compte | SIMPLE | 5
|  |  | Iniciar consulta | MIG | 10
|  |  | Descriure problema | SIMPLE | 5
|  |  | Pujar fotos | MIG | 10
|  |  | Buscar problemes semblants | MIG | 10
|  |  | Consultar historial | SIMPLE | 5
|  |  | Consultar consultes anteriors | SIMPLE | 5
|  |  | Acabar conversa | SIMPLE | 5
|  |  | Redireccionar a sol·licitar cita | COMPLEX | 15
|  |  | Penjar publicació | COMPLEX | 15
|  |  | Verificar informe | COMPLEX | 15
|  |  | Verificar publicació | COMPLEX | 15
|  |  | Eliminar publicació | MIG | 10
|  |  | Eliminar publicació errònia | MIG | 10
|  | UAW | UAW = ∑a : a∈actors : pes(a) | 10
|  |  | ACTOR | COMPLEXITAT | PES
|  |  | PACIENT | COMPLEX | 3
|  |  | METGE | COMPLEX | 3
|  |  | LA MEVA SALUT | MIG | 2
|  |  | API GENERALITAT DE CATALUNYA | SIMPLE | 2
|  | TCF | TCF = 0.6+ ( ∑f: f∈fTec: pes(f)*prioritat(f)/100) | 1.065
|  |  | COMPLEXITAT TÈCNICA | PES | PRIORITAT | PES*PRIORITAT/100
|  |  | DISTRIBUTED SYSTEM | 2 | 3 | 0.06
|  |  | PERFORMANCE | 1 | 3 | 0.03
|  |  | END USER EFFICIENCY | 1 | 3 | 0.03
|  |  | COMPLEX INTERNAL PROCESSING | 1 | 5 | 0.05
|  |  | REUSABILITY | 1 | 3 | 0.03
|  |  | EASY TO INSTALL | 0.5 | 4 | 0.02
|  |  | EASY TO USE | 0.5 | 5 | 0.025
|  |  | PORTABILITY | 2 | 3 | 0.06
|  |  | EASY TO CHANGE | 1 | 5 | 0.05
|  |  | CONCURRENCY | 1 | 3 | 0.03
|  |  | SPECIAL SECURITY FEATURES | 1 | 5 | 0.05
|  |  | PROVIDES DIRECT ACCESS FOR THIRD PARTIES | 1 | 1 | 0.01
|  |  | SPECIAL USER TRAINING FACILITIES ARE REQUIRED | 1 | 2 | 0.02
|  | ECF | ECF = 1.4 + (-0.03* (∑f: f∈fEnv: pes(f)*prioritat(f)/100)) | 1.025
|  |  | FACTOR D'ENTORN | PES | AVALUACIÓ | PES*AVALUACIÓ
|  |  | FAMILIARITY WITH UP | 1.5 | 3 | 4.5
|  |  | PART-TIME WORKERS | -1 | 2 | -2
|  |  | ANALYST CAPABILITY | 0.5 | 3 | 1.5
|  |  | APPLICATION EXPERIENCE | 0.5 | 5 | 2.5
|  |  | OBJECT-ORIENTED EXPERIENCE | 1 | 4 | 4
|  |  | MOTIVATION | 1 | 2 | 2
|  |  | DIFFICULT PROGRAMMING LANGUAGE | -1 | 4 | -4
|  |  | STABLE REQUIREMENTS | 2 | 2 | 4
|  | UCP | UCP = (UUCW + UAW) * TCF * ECF | 185.5762
|  | PF | PF = Usar un valor entre 15 i 30 | 22
|  | ESTIMACIÓ DE TEMPS | EstimacióTemps = UCP * PF | 4082.6775

## COST
ESTIMACIÓ DEL COST
INFORMACIÓ DONADA
|  |  | 5% | 20% | 65% | 10%
|  | Rol | Inception (5%) | Elaboration (20%) | Construction (65%) | Transition (10%)
|  | Cap de projecte | 20% | 15% | 15% | 60%
|  | Programador Sènior | 0% | 20% | 35% | 15%
|  | Programador Junior | 0% | 15% | 15% | 5%
|  | Dissenyador gràfic | 5% | 20% | 5% | 10%
|  | Enginyer de requisits | 65% | 5% | 0% | 0%
|  | Arquitecte del software | 10% | 20% | 15% | 10%
|  | Tester | 0% | 5% | 15% | 0%
|  | Rol | Preu/Hora | Persones | Esforç | Hores/Carrec | Hores/Persona | Cost/Carrec | Cost/Persona | SS | Euros fixes | Cost/Persona + SS + Euros fixes | Despeses estructurals (15%) | Total brut/persona | Total brut/carrec | Suma total | 107937.2849
|  | Cap de projecte | 16 | 1 | 19.75 | 806.3288 | 806.3288 | 12901.2609 | 12901.2609 | 5160.5044 | 200 | 18261.7653 | 2739.2648 | 21001.0301 | 21001.0301
|  | Programador Sènior | 17.44 | 2 | 28.25 | 1153.3564 | 576.6782 | 20114.5355 | 10057.2678 | 4022.9071 | 200 | 14280.1748 | 2142.0262 | 16422.2011 | 32844.4022 | Benefici(50%) | 53968.6424
|  | Programador Junior | 10.26 | 2 | 13.25 | 540.9548 | 270.4774 | 5550.1959 | 2775.098 | 1110.0392 | 200 | 4085.1371 | 612.7706 | 4697.9077 | 9395.8154 | Contingències(10%) | 10793.7285
|  | Dissenyador gràfic | 10 | 1 | 8.5 | 347.0276 | 347.0276 | 3470.2759 | 3470.2759 | 1388.1103 | 200 | 5058.3862 | 758.7579 | 5817.1442 | 5817.1442
|  | Enginyer de requisits | 15 | 2 | 4.25 | 173.5138 | 86.7569 | 2602.7069 | 1301.3535 | 520.5414 | 200 | 2021.8948 | 303.2842 | 2325.1791 | 4650.3581 | Pressupost final | 172699.6558
|  | Arquitecte del software | 25.13 | 1 | 15.25 | 622.6083 | 622.6083 | 15646.147 | 15646.147 | 6258.4588 | 200 | 22104.6059 | 3315.6909 | 25420.2968 | 25420.2968
|  | Tester | 12.14 | 1 | 10.75 | 438.8878 | 438.8878 | 5328.0983 | 5328.0983 | 2131.2393 | 200 | 7659.3376 | 1148.9006 | 8808.2382 | 8808.2382
|  | Hores totals projecte | 4082.6775

## FASECASOS
CASOS D'ÚS A CADA FASE
| CAS D'ÚS | INCEPTION | ELABORATION | CONSTRUCTION | TRANSITION
| Registrar usuari | Identificat | Esbossat | Analitzat | Complet
| Iniciar sessió autoritzat | Identificat | Esbossat | Analitzat | Complet
| Iniciar sessió pacient | Identificat | Esbossat | Complet | Complet
| Sortir de la sessió | Identificat | Refinat | Complet | Complet
| Eliminar compte | Identificat | Refinat | Complet | Complet
| Iniciar consulta | Identificat | Esbossat | Complet | Complet
| Descriure problema | Identificat | Esbossat | Analitzat | Complet
| Consultar consultes anteriors | Identificat | Analitzat | Complet | Complet
| Pujar fotos | Identificat | Analitzat | Complet | Complet
| Buscar problemes semblants | Identificat | Analitzat | Complet | Complet
| Consultar historial | Identificat | Analitzat | Complet | Complet
| Acabar conversa | Identificat | Refinat | Complet | Complet
| Redireccionar a sol·licitar cita | Identificat | Esbossat | Complet | Complet
| Penjar publicació | Identificat | Esbossat | Complet | Complet
| Verificar informe | Identificat | Esbossat | Complet | Complet
| Verificar publicació | Identificat | Refinat | Complet | Complet
| Eliminar publicació errònia | Identificat | Esbossat | Analitzat | Complet
| Eliminar publicació | Identificat | Esbossat | Complet | Complet
| ESTAT DE CAS D'ÚS | INCEPTION | ELABORATION | CONSTRUCTION | TRANSITION
| IDENTIFICAT | 100% | 0% | 0% | 0%
| ESBOSSAT | 0% | 55.56% | 0% | 0%
| REFINAT | 0% | 22.22% | 0% | 0%
| ANALITZAT | 0% | 22.22% | 22.22% | 0%
| COMPLET | 0% | 0% | 77.78% | 100%

## FASEHORESCÀRREC
CASOS DÚS A CADA FASE
HORES PER CÀRREC I FASE
|  |  | 5% | 20% | 65% | 10%
|  | Rol | Inception (5%) | Elaboration (20%) | Construction (65%) | Trensition (10%)
|  | Cap de projecte | 20% | 15% | 15% | 60%
|  | Programador Sènior | 0% | 20% | 35% | 15%
|  | Programador Junior | 0% | 15% | 15% | 5%
|  | Dissenyador gràfic | 5% | 20% | 5% | 10%
|  | Enginyer de requisits | 65% | 5% | 0% | 0%
|  | Arquitecte del software | 10% | 20% | 15% | 10%
|  | Tester | 0% | 5% | 15% | 0%
|  | Rol | Inception (5%) | Elaboration (20%) | Construction (65%) | Trensition (10%)
|  | Cap de projecte | 40.8268 | 122.4803 | 398.0611 | 244.9606 | 806.3288
|  | Programador Sènior | 0 | 163.3071 | 928.8091 | 61.2402 | 1153.3564
|  | Programador Junior | 0 | 122.4803 | 398.0611 | 20.4134 | 540.9548
|  | Dissenyador gràfic | 10.2067 | 163.3071 | 132.687 | 40.8268 | 347.0276
|  | Enginyer de requisits | 132.687 | 40.8268 | 0 | 0 | 173.5138
|  | Arquitecte del software | 20.4134 | 163.3071 | 398.0611 | 40.8268 | 622.6083
|  | Tester | 0 | 40.8268 | 398.0611 | 0 | 438.8878
|  |  | 204.1339 | 816.5355 | 2653.7404 | 408.2677 | 4082.6775
|  | HORES TOTALS PROJECTE | 4082.6775
HORES PER PERSONA I FASE
|  | Rol | Inception (5%) | Elaboration (20%) | Construction (65%) | Transition (10%)
|  | Cap de projecte | 40.8268 | 122.4803 | 398.0611 | 244.9606 | 806.3288
|  | Programador Sènior | 0 | 81.6535 | 464.4046 | 30.6201 | 576.6782
|  | Programador Junior | 0 | 61.2402 | 199.0305 | 10.2067 | 270.4774
|  | Dissenyador gràfic | 10.2067 | 163.3071 | 132.687 | 40.8268 | 347.0276
|  | Enginyer de requisits | 66.3435 | 20.4134 | 0 | 0 | 86.7569
|  | Arquitecte del software | 20.4134 | 163.3071 | 398.0611 | 40.8268 | 622.6083
|  | Tester | 0 | 40.8268 | 398.0611 | 0 | 438.8878
|  |  | 137.7904 | 653.2284 | 1990.3053 | 367.441 | 3148.765
|  | HORES TOTALS PROJECTE | 4082.6775
DATES LÍMIT DE CADA FASE (SUPOSANT QUE COMENCEM EL 8 DE MARÇ)
|  |  | Inception (5%) | Elaboration (20%) | Construction (65%) | Transition (10%)
|  | Díes laborables | 18 | 82 | 249 | 46 |  | 395 | díes laborables
|  | Data límit | 2024-04-08 | 2024-08-07 | 2025-07-27 | 2025-09-05
|  | Effort (%) | 5% | 20% | 65% | 10%
|  | Effort (Hores) | 204.1339 | 816.5355 | 2653.7404 | 408.2677
|  | Schedule (%) | 10% | 30% | 50% | 10%
|  | Schedule (hores) | 408.2677 | 1224.8032 | 2041.3387 | 408.2677

## FASESOBJECTIUS
Fase | Iteració | Objectius principals | Dates | Staff
Inception | I1 | Definir visió | 08/03/24-05/04/24 | 137.7904
Determinar abast del projecte
Definir l'arquitectura candidata i el software a utilitzar
Crear el cas de negoci
Crear el pla de desenvolupament de software
Elaboration | E1 | Instal·lar i provar l'arquitectura | 06/04/24-13/07/24 | 653.2284
Validar detalls dels requisits
Implementar casos d'ús prioritaris
| E2 | Mitigar riscos arquitectònics
Completar la prova de l'arquitectura
Implementar casos d'ús addicionals
Construction | C1 | Descriure casos d’ús addicionals | 14/07/24-11/04/25 | 1990.3053
Dissenyar subsistemes addicionals
Implementar casos d’ús i subsist.
Integrar el producte i validar l’estat
| C2 | ídem
| C3 | Ídem +
Planificar versió beta i suport usuari
Transition | T1 | Desplegar beta en client | 12/04/25-07/06/25 | 367.441
Obtenir i processar feedback
Finalitzar suport usuari
Entrega a client

## DEFINICIÓACTIVITATS
DIAGRAMA DE GANTT
DEFINICIÓ DE LES ACTIVITATS
|  | ID | NOM | DURACIÓ | PERSONAL | DEPENDÈNCIES
|  | A | Definir la visió | 1 | Cap de projecte (CP) | -
|  | B | Definir l'estat de l'empresa | 1 | Cap de projecte (CP) | -
|  | C | Determinar l'abast del projecte | 2 | Cap de projecte (CP) | A
|  | D | Identificar les parts interessades | 5 | Enginyer de requisits (ER) | B
|  | E | Definir una arquitectura candidata | 4 | Arquitecte de software (AS) | B
|  | F | Planificar el cas de negoci | 2 | Cap de projecte (CP) | C
|  | G | Definir el pla de desenvolupament del software | 2 | Cap de projecte (CP) | C
|  | H | Crear el pla de desenvolupament del software | 4 | Cap de projecte (CP), Enginyer de requisits (ER) | G
|  | I | Determinar els casos d'ús del sistema | 6 | Enginyer de requisits (ER) | D
|  | J | Especificar els requisits no funcionals | 5 | Enginyer de requisits (ER) | F
|  | K | Refinar la definició del sistema | 2 | Enginyer de requisits (ER) | G
|  | L | Estimar els riscos potencials | 2 | Cap de projecte (CP) | C

## DIAGRAMAGANTT
| 2024-03-08 | 2024-03-09 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-16 | 2024-03-17 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-03-23 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-03-30 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-03
A | bar: 2024-03-11
B | bar: 2024-03-08
C | bar: 2024-03-12 to 2024-03-13
D | bar: 2024-03-11 to 2024-03-15
E | bar: 2024-03-14 to 2024-03-15; 2024-03-18 to 2024-03-19
F | bar: 2024-03-14 to 2024-03-15
G | bar: 2024-03-18 to 2024-03-19
H | 2024-03-20: CP + ER; 2024-03-21: CP + ER; 2024-03-22: CP + ER; 2024-03-25: CP + ER
I | bar: 2024-03-18 to 2024-03-22; 2024-03-25
J | bar: 2024-03-26 to 2024-03-29; 2024-04-01
K | bar: 2024-04-02 to 2024-04-03
L | bar: 2024-04-02 to 2024-04-03